| 1 Diagnóstico | 2 Diseño | 3 Piloto | 4 Evaluación | 5 Escalamiento | 6 Institucionalización |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

HERRAMIENTA 3

Alertas de navegación para revisar el diseño de la TEP

Una pausa de navegación antes de preparar el plan piloto

Propósito. Contrastar el diseño inicial de la TEP con errores frecuentes e incorporar las precauciones necesarias antes de organizar y preparar el plan piloto.

## Ficha de uso

| Momento de uso | Después de completar la Herramienta 2 y antes de construir el modo organizacional. |
| --- | --- |
| Responsable principal | Equipo impulsor o equipo responsable del diseño. |
| Participantes | Personas que conocen las decisiones del diseño y pueden contrastar su viabilidad. |
| Entrada | Diseño inicial elaborado en la Herramienta 2. |
| Producto final | Diseño revisado y fortalecido frente a riesgos previsibles. |
| Criterio de cierre | Las 18 alertas fueron revisadas y toda prevención parcial o ausente tiene una decisión concreta. |
| Alcance | Revisión preventiva del diseño; no administra incidencias ni realiza seguimiento del piloto. |

## Cómo completar la herramienta

- Identifique la versión del diseño que revisará.

- Contraste las 18 alertas con las decisiones previstas en la Herramienta 2.

- Marque el estado y escriba una decisión preventiva solo cuando la alerta esté en estado parcial o no esté incorporada.

- Incorpore los ajustes necesarios en la Herramienta 2 y seleccione la decisión de cierre.

# 1. Punto de partida: identificar el diseño

Trabaje con la versión más reciente de la Herramienta 2. No copie sus módulos: consúltelos mientras revisa las alertas y modifíquelos solo cuando sea necesario.

| Institución | Escriba aquí | Fecha de revisión | dd/mm/aaaa |
| --- | --- | --- | --- |
| Carrera, programa o unidad | Escriba aquí | Versión de esta matriz | 1.0 |
| Responsable de la revisión | Escriba aquí | Equipo participante | Escriba aquí |

| Referencia del diseño | Nombre del archivo, versión o fecha |
| --- | --- |
| Alcance previsto | Carrera, programa, población o asignaturas consideradas |

## Estados de revisión

| Incorporada El diseño contiene una medida clara y localizable. | Parcial Existe una previsión, pero es insuficiente o ambigua. | No incorporada El diseño no incluye una salvaguarda pertinente. | No aplica No corresponde al alcance previsto; debe justificarse. |
| --- | --- | --- | --- |

Pregunta central. ¿El diseño incorpora una medida suficiente para prevenir esta alerta? Si la respuesta es parcial o negativa, formule una decisión concreta y actualice la Herramienta 2.

# 2. Revisión preventiva de alertas

Estado: Incorporada · Parcial · No incorporada · No aplica. Justifique NA en la columna final.

Pertinencia y adaptación. Compruebe que la propuesta responda a una necesidad real y se integre al contexto académico.

| Alerta y riesgo para la propuesta | Criterio preventivo | Estado | Decisión preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| A01. Implementar sin diagnóstico La TEP puede no responder a necesidades reales de los estudiantes o duplicar acciones ya existentes. | Realizar un diagnóstico inicial que considere datos institucionales, voz estudiantil y estrategias de acompañamiento existentes. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A02. Copiar una estrategia sin adaptarla críticamente La propuesta puede resultar poco pertinente para el contexto institucional. | Tomar experiencias previas como referencia, pero ajustar alcance, roles, recursos y mecanismos según la realidad de cada institución. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A03. Desconectarse de las carreras y docentes La propuesta puede quedar aislada del proceso académico real. | Articular la TEP con docentes, carreras, asignaturas críticas y necesidades identificadas en el aula. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |

Rol y cuidado del tutor par. Revise la selección, preparación, delimitación del rol y condiciones de cuidado de los tutores pares.

| Alerta y riesgo para la propuesta | Criterio preventivo | Estado | Decisión preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| A04. Seleccionar tutores solo por calificaciones Se puede elegir a estudiantes con buen rendimiento, pero sin disposición o habilidades para acompañar. | Considerar rendimiento académico, disposición para ayudar, responsabilidad, comunicación, empatía y apertura a la formación. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A05. No formar ni acompañar a los tutores pares Los tutores pueden sentirse inseguros, sobrecargados o asumir funciones que no les corresponden. | Brindar formación inicial, seguimiento, retroalimentación y espacios de cuidado durante el proceso. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A06. Convertir al tutor par en docente sustituto Se pierde la horizontalidad propia del aprendizaje entre pares. | Delimitar claramente el rol del tutor como acompañante académico complementario, no como reemplazo del docente. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A07. Sobrecargar al tutor par Puede afectar su bienestar, desempeño académico y continuidad en la propuesta. | Definir límites de carga, horarios razonables, acompañamiento y mecanismos de reconocimiento. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |

# 2. Revisión preventiva de alertas (continuación)

Experiencia pedagógica y participación. Valore si el diseño conserva una experiencia cercana, participativa y formativa para tutores y tutorados.

| Alerta y riesgo para la propuesta | Criterio preventivo | Estado | Decisión preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| A08. Convertir la sesión tutorial en clase magistral La sesión puede perder su carácter participativo, cercano y colaborativo. | Promover metodologías activas, diálogo, práctica guiada y participación del tutorado. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A09. Estigmatizar al tutorado Los estudiantes pueden sentir que asistir a tutorías significa “fracasar” o “no poder”. | Presentar la TEP como una oportunidad de aprendizaje, fortalecimiento y acompañamiento, no como señal de déficit. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A10. Usar la tutoría como castigo La participación puede convertirse en obligación sin sentido formativo. | Cuidar el lenguaje de derivación y explicar la tutoría como una estrategia de apoyo y crecimiento académico. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A11. Forzar la participación sin generar sentido Puede producir rechazo, baja asistencia o participación superficial. | Socializar el propósito de la TEP, motivar la participación y mostrar su valor para tutores pares y tutorados. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A12. Ignorar la dimensión humana La TEP puede reducirse a una estrategia operativa y perder su sentido formativo. | Cuidar la escucha, la confianza, la cercanía, el respeto y el protagonismo juvenil en todas las etapas. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |

# 2. Revisión preventiva de alertas (continuación)

Organización. Examine si la estructura prevista es compartida, ágil y suficiente sin apagar la iniciativa estudiantil.

| Alerta y riesgo para la propuesta | Criterio preventivo | Estado | Decisión preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| A13. Depender de una sola persona La propuesta puede debilitarse si esa persona cambia de rol o deja de impulsarla. | Conformar un equipo de animación o núcleo operativo con responsabilidades compartidas. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A14. Burocratizar demasiado los procesos El acceso a la tutoría puede volverse lento, rígido o poco atractivo para los estudiantes. | Mantener procesos simples de solicitud, registro, comunicación y seguimiento. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A15. Instrumentar tanto que se pierda la espontaneidad La TEP puede sentirse forzada y alejada de la cercanía propia del encuentro entre pares. | Organizar lo necesario sin apagar la iniciativa, creatividad y protagonismo estudiantil. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |

Evaluación y sostenibilidad. Compruebe que el diseño permita aprender del piloto y crecer únicamente con capacidad suficiente.

| Alerta y riesgo para la propuesta | Criterio preventivo | Estado | Decisión preventiva |
| --- | --- | --- | --- |
| A16. No evaluar Se dificulta reconocer avances, dificultades y decisiones necesarias para mejorar. | Registrar información mínima, recoger percepciones de tutores y tutorados, y revisar periódicamente los resultados. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A17. Medir solo el número de sesiones La evaluación puede quedarse en cobertura y no valorar la calidad del acompañamiento. | Combinar datos cuantitativos con información cualitativa sobre utilidad, aprendizajes, dificultades y oportunidades de mejora. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |
| A18. Crecer sin capacidad de seguimiento La ampliación puede afectar la calidad y sostenibilidad de la propuesta. | Escalar gradualmente, solo cuando existan recursos, equipo, formación, registros y acompañamiento suficientes. | ☐ Incorporada ☐ Parcial ☐ No Incorporada ☐ No Aplica | Complete solo si marcó Parcial o No Incorporada. Escriba aquí. |

Alerta específica del contexto · Opcional. Añada un riesgo no incluido en el catálogo y la decisión preventiva que exige.

Escriba aquí.

Lectura preventiva. Las alertas de evaluación y crecimiento se revisan ahora únicamente para comprobar que el diseño permita aprender del piloto.

# 3. Resultado de la revisión preventiva

Sintetice el resultado después de incorporar en la Herramienta 2 las decisiones preventivas que correspondan. No repita el detalle de cada alerta.

| Diseño revisado | Registre el nombre del archivo, versión o fecha de la Herramienta 2 después de incorporar los ajustes. |
| --- | --- |
| Precauciones principales incorporadas | Sintetice las decisiones que fortalecen el diseño. |
| Ajustes todavía pendientes | Complete solo si alguna alerta permanece como Parcial o No incorporada. |

# 4. Decisión de cierre

| ☐ | Continuar hacia la Herramienta 4. Las alertas relevantes están prevenidas y los ajustes necesarios ya fueron incorporados en la Herramienta 2. |
| --- | --- |
| ☐ | Regresar a la Herramienta 2. Una o más alertas permanecen parciales o no incorporadas y requieren fortalecer el diseño antes de avanzar. |

Justificación de la decisión · Explique brevemente qué alertas fueron determinantes y si quedan ajustes pendientes.

Escriba aquí.

Cierre. Conserve esta matriz junto con la versión revisada de la Herramienta 2. Si decide continuar, la Herramienta 4 permitirá construir el modo organizacional de la TEP.